## 工作计划
模块 | 子模块 | 操作 | 类型 | 备注 | 负责人 | 工作量（人天） | 优先级 | 完成情况 | 5月 | [11 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
|  | 操作 | [6 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
两核权限功能开发
customer | 数据库设计： 1.核保权限表修改 2.落地事业部核保权限表 3.落地事业部核保权限-条款表 | 新增 | sql |  | 潘士奇 | 2 |  | 0% | bar: 4月 五 13; 4月 三 18
bops | 核保金额设置页面修改 | 修改 | 页面 |  | 潘士奇 | 0.5 |  | 0% | bar: 4月 四 19
bops | 落地事业部核保权限定义页面（列表+明细） | 新增 | 页面 |  | 潘士奇 | 1.5 |  | 0% | bar: 4月 四 19 to 4月 五 20
bops | 系统用户配置落地事业部核保权限（用户支持模糊查询） | 新增 | 页面 |  | 潘士奇 | 0.5 |  | 0% | bar: 4月 一 23
bops & za-user | 核保金额设置页面数据查询逻辑修改 | 修改 | 接口 |  | 潘士奇 | 1.5 |  | 0% | bar: 4月 一 23 to 4月 二 24
bops & za-user | 落地事业部核保权限定义接口（新增、编辑、删除、查询） | 新增 | 接口 |  | 潘士奇 | 3 |  | 0% | bar: 4月 三 25 to 4月 五 27
bops & za-user | 落地事业部核保权限明细接口（查询权限下的条款及额度相关数据） | 新增 | 接口 |  | 潘士奇 | 1 |  | 0% | bar: 4月 六 28
bops & za-user | 系统用户配置落地事业部核保权限 | 新增 | 接口 |  | 潘士奇 | 0.5 |  | 0% | bar: 5月 三 2
za-user | 提供健康险相关查询接口【待定】 | 新增 | 接口
za-user | 老接口兼容改造【待定】 | 修改 | 接口
za-user | 健康险数据迁移【待定】 | 新增 | 接口

## 学习计划
技术 | 描述 | 产出 | 周期(天) | 优先级 | 完成情况 | 5月 | [11 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
[6 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
docker | 学习docker原理 | 无 | 1 | 中 | 100% | bar: 4月 一 2
搭建docker环境
学习编写docker file
搭建自己的docker仓库